## FISM 2009 1
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2009
CLAVE CONTABLE | NO. DE OBRA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | MOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD | PRESUPUESTO | MONTO EJERCIDO | REMANENTE | METAS FISICAS (PRESUPUESTO) |  | METAS FISICAS (REALES) |  | AVANCE FISICO | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | COCICOVI | SUPERVISOR | ACTA DE ENTREGA -RECEPCION | OBSERVACIONES
[9 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
| 040/2009/FISM/0038 | Electrificación | Construcción | Construcción de Electrificación en Organillos | Canoitas, las (Presa Iturbide) | 131962 |  |  | poste servicio | 26 73 |  |  | 0% | 300 | acuerdo | Si |  |  | El acuerdo de fecha 05 Marzo de 2007con Luz y Fuerza del Centro se compromete a dar este servicio bajo los siguientes puntos el municipio aportara la cantidad de $300,000.00 y los beneficiarios $356,099.00, sin embargo a la fecha los beneficiados solamente han participado con $50,000.00, por lo tanto a CFE se le debe liquidar lo antes posible la cantidad de $174,137.00. (hasta hoy se han hecho los 3 siguientes pagos, $300,000.00 del FISM 2006, 50,000.00 por parte de los beneficiarios y $131,962.00 del FISM 2009), es probable que CFE pueda condonar esta cantidad por gestiones de el C. Enrique Rosas Fonseca, Sexto Regidor.
| 040/2009/FISM/0039 | Electrificación | Construcción | Construcción de Electrificación | Cañada de Onofres | 266500 |  |  | poste | 14 |  |  | 0% | 400 | acuerdo | Si |  |  | Por parte del Ayuntamiento ya se liquido el gran total y solo se esta en la espera de LA ejecución de obra por parte de CFE

## FISM 2009
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2009
CLAVE CONTABLE | NO. DE OBRA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | MOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD | PRESUPUESTO | MONTO EJERCIDO | REMANENTE | METAS FISICAS (PRESUPUESTO) |  | METAS FISICAS (REALES) |  | AVANCE FISICO | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | COCICOVI | SUPERVISOR | ACTA DE ENTREGA -RECEPCION | ACTA DE CABILDO | LEGAJOS | FOLIO | OBSERVACIONES
[9 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
| 040/2009/FISM/0044 | Urbanización | Rehabilitación | Bacheo en las Principales Calles del Municipio | Varias Comunidades | 299991.54 | 177609.51 | 122382.03 | m2 | 3458 | m2 | 4436.73 | 100% | 4500 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | SI
| 040/2009/FISM/0045 | Vias de comunicación | Construcción | Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Vía Láctea | Col. Ejido Miraflores | 187228.37 | 89195.01 | 98033.36 | m2 | 492 | m2 | 369.44 | 100% | 650 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | SI
| 040/2009/FISM/0046 | Infraestructura basica de educación | Construcción | Construcción de Aula en J. de N. Gabilondo Soler | Col. Miraflores | 242398.12 | 242211.86 | 186.26 | aula | 1 | aula | 1 | 100% | 40 alumnos | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | SI
| 040/2009/FISM/0047 | Infraestructura basica de educación | Construcción | Construcción de dos Aulas en Esc. Sec. General 354-224 | Col. Miraflores | 664648.03 | 586729.85 | 77918.18 | aula | 2 | aula | 2 | 100% | 80 alumnos | Contrato FCL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Ing. Francisco Camacho Lopez | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | SI
| 040/2009/FISM/0048 | Vias de comunicación | Construcción | Construcción de Pavimento de Concreto Hidraulico | Col. Palma | 18232.62 | 15680 | 2552.62 | m2 | 170 | m2 | 225 | 100% | 100 | Administración | No | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | SI
| 040/2009/FISM/0049 | Vias de comunicación | Construcción | Construccion de Pavimento Hidraulico y Canal en Calle Camelias | Col. Miraflores | 99545.73 | 57830 | 41715.73 | m2 | 249 | m2 | 303.51 | 100% | 1200 | Administración | No | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | SI
| 040/2009/FISM/0050 | Vias de comunicación | Construcción | Construccion de Pavimento Hidraulico en calle Principal | Ejido los Jarros | 24997.79 | 24035 | 962.79 | m2 | 250 | m2 | 200 | 100% | 500 | Administración | No | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | SI
| 040/2009/FISM/0052 | Vias de comunicación | Construcción | Construccion de Pavimento Hidraulico en calle San Felipe | Col. Ejido Palma | 112827.44 | 108146 | 4681.44 | m2 | 251 | m2 | 675.66 | 100% | 600 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | SI
| 040/2009/FISM/0053 | Vias de comunicación | Construcción | Construccion de Pavimento Hidraulico en calle Nardos | Col. Miraflores | 154901.26 | 154901.26 | 0 | m2 | 300 | m2 | 1059.39 | 100% | 600 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | SI
[6 empty] | TOTAL | 1456338.49 | 348432.41

## REC. PROP. 2009
RECURSOS PROPIOS (FONDO DE ESTABILIZACION) 2009
CUENTA CONTABLE | NO. DE OBRA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | MOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD | PRESUPUESTO | COSTO REAL | REMANENTE | METAS FISICAS (PRESUPUESTO) |  | METAS FISICAS (REALES) |  | AVANCE FISICO | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | COCICOVI | SUPERVISOR | ACTA DE ENTREGA -RECEPCION | ACTA DE CABILDO | LEGAJOS | FOLIO | OBSERVACIONES
[9 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
| RP/002/2009 | Vias de comunicación | Construcción | Construcción de Alcantarilla y Pavimento Hidraulico | Col. Aurora, Calle Correcaminos | 58349.85 | 38167.28 | 20182.57 | m2 | 160 | m2 | 168.06 | 100% | 1200 | Administración | No | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| RP/003/2009 | Vias de comunicación | Construcción | Construccion de Pavimento Hidraulico sobre calle Panoramica Oriente | Col. Ejido Palma | 53238.05 | 44239 | 8999.05 | m2 | 112.51 | m2 | 112.51 | 100% | 320 | Administración | No | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| RP/004/2009 | Vias de comunicación | Construcción | Construcción de Pavimento Hidraulico sobre calle San José | Col. Ejido Palma | 280486.05 | 177538.28 | 102947.77 | m2 | 918.5 | m2 | 918.5 | 100% | 600 | Administración | No | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| RP/005/2009 | Vias de comunicación | Construcción | Construcciones de Guarniciones, Banquetas y Pavimento Hidraulico, en la calle del Jardin de Niños Cesar Coll | Col. Miraflores | 80477 | 44964 | 35513 | m2 | 256.77 | m2 | 256.77 | 100% | 490 | Administración | No | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| RP/006/2009 | Vias de comunicación | Construcción | Construcciones Pavimento Hidráulico | Col. Palma, Av. Revolución Zapata | 58963.95 | 24807 | 34156.95 | m2 | 150 | m2 | 133.92 | 100% | 1200 | Administración | No | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si

## FISM 2010
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2010
CUENTA CONTABLE | NO. DE OBRA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | MOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD | PRESUPUESTO | COSTO REAL | REMANENTE | METAS FISICAS (PRESUPUESTO) |  | METAS FISICAS (REALES) |  | AVANCE FISICO | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | COCICOVI | SUPERVISOR | ACTA DE ENTREGA -RECEPCION | ACTA DE CABILDO | LEGAJOS | FOLIO | OBSERVACIONES
[9 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
| 040/2010/FISM/0001 | Urbanización | Rehabilitación | Construcción de Pavimento Afaltico sobre camino a la Esperanza | Caixte | 703994.58 | 700079.4 | 3915.18 | m2 | 2065.2 | m2 | 1956.3 | 100% | 350 | Contrato FCL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Ing. Francisco Camacho Lopez | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| 040/2010/FISM/0002 | Vias de comunicación | Construcción | Construcción de Pavimento Hidraulico en Calle Josefa Ortiz de Dominguez (Prioridades del Plan de Desarrollo Municipal) | Col. Laureles | 365251.78 | 209847.69 | 155404.09 | m2 | 492 | m2 | 429.84 | 100% | 750 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2010/FISM/0003 | Vias de comunicación | Construcción | Construcción de PavimentoHidraulico en Calle Gavilanes (Prioridades del Plan de Desarrollo Municipal) | Col. Aurora | 114340.93 | 48200 | 66140.93 | m2 | 298.71 | m2 | 255.69 | 100% | 650 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2010/FISM/0004 | Urbanización | Rehabilitación | Bacheo sobre tramo de Carretera Tlazala - Toluca, Tlazala - Jiquipilco (Prioridades del Plan de Desarrollo Municipal) | Varias Comunidades | 52780.66 | 52780.66 | 0 | m2 | 2500.5 | m2 | 2500.54 | 100% | 1300 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2010/FISM/0005 | Vias de comunicación | Construcción | Sministro de material de banco (balastre) para el mejoramiento de caminos y apoyo a la vivienda (Prioridades del Plan de Desarrollo Municipal) | Todo el Municipio | 88411.77 | 88410.56 | 1.21 | m3 | 5722 | m3 | 5722 | 100% | 7000 | Administración | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| 040/2010/FISM/0006 | Urbanización | Rehabilitación | Construccion de Pavimento Hidraulico en Calle Oyamel (Prioridades del Plan de Desarrollo Municipal) | Col. Palma | 181355.33 | 180536.04 | 819.29 | m2 | 634 | m2 | 634 | 100% | 750 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2010/FISM/0007 | Urbanización | Rehabilitación | Suministro de material para construcción de Pavimento Hidraulico sobre camino en calle Santa Anita (Prioridades del Plan de Desarrollo Municipal) | Col. Ejido Palma | 44355.53 | 44290 | 65.53 | m2 | 589.5 | m2 | 486.6 | 100% | 269 | Administración | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| 040/2010/FISM/0008 | Urbanización | Rehabilitación | Rehabiliación de Pavimento Hidraulico en calle Margaritas (Prioridades del Plan de Desarrollo Municipal) | Col. Miraflores | 208599.65 | 208599.65 | 0 | m2 | 366.54 | m2 | 312.5 | 100% | 750 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2010/FISM/0009 | Urbanización | Construcción | Construcción banqueta y guarnición en calle lateral a la clinica (Prioridades del Plan de Desarrollo Municipal) | Col. Miraflores | 12945.37 | 12945.37 | 0 | m2 | 68 | ml | 67 | 100% | 750 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2010/FISM/0010 | Vias de comunicación | Construcción | Construcción de Pavimento Hidraulico, Camino Principal | Ejido los Jarros | 376457.84 | 306476.57 | 69981.27 | m2 | 910 | m2 | 1365.58 | 100% | 350 | Administración | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| 040/2010/FISM/0011 | Urbanización | Construcción | Construcción de Pavimento Hidráulico en Camino Nuevo | Ejido los Jarros | 331667.16 | 275703.6 | 55963.56 | m2 | 696 | m2 | 889.45 | 100% | 269 | Administración | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| 040/2010/FISM/0012 | Vias de comunicación | Construcción | Apertura y Rehabilitación de Calle Sinaloa | Col. Laureles | 212477.33 | 211891.86 | 585.47 | m2 | 1022.45 | m2 | 1022.45 | 100% | 750 | Contrato FCL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Ing. Francisco Camacho Lopez | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| 040/2010/FISM/0013 | Urbanización | Construcción | Construcción de Pavimento Hidraulico en calle frente a la Iglesia (Prioridades del Plan de Desarrollo Municipal) | Cañada de Onofres | 69491.98 | 69491.98 | 0 | m2 | 348.95 | m2 | 348.95 | 100% | 349 | Administración | No | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| 040/2010/FISM/0014 | Infraestructura Basica de Educación | Rehabilitación | Suministro de material para rehabilitación de Escuelas (Prioridades del Plan de Desarrollo Municipal) | Col. Miraflores, Ejido los Jarros, Ejido Miraflores | 30508.02 | 30508.02 | 0 | ton | 4 | ton | 4 | 100% | 1600 | Administración | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| 040/2010/FISM/0015 | Mejoramiento de la Vivienda | Rehabilitación | Mejoramiento a la vivienda (Apoyo con láminas, arena, grava, cemento) | Col. Laureles, Miraflores, Aurora, Palma, Ejido Miraflores, Jarros, Cañada de Onofres y Palomas | 69797.74 | 69797.74 | 0 | vivienda | 90 | vivienda | 90 | 100% | 450 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2010/FISM/0016 | Urbanización | Construcción | Construcción de Pavimento Hidráulico sobre el camino junto al Kinder María Dolores Segura Muñoz | Ejido los Jarros | 69981.27 | 69981.27 | 0 | m2 | 403.95 | m2 | 403.95 | 100% | 403 | Administración | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| 040/2010/FISM/0017 | Urbanización | Construcción | Construcción de Pavimento Hidráulico sobre el camino llamado Loma Bonita | Ejido los Jarros | 55963.56 | 55963.56 | 0 | m2 | 281.64 | m2 | 281 | 100% | 281 | Administración | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| 040/2010/FISM/0018 | Electrificacion | construcción | Construcción de Electrificación | Cañada de Onofres | 27000 | 25920 | 1080 | poste | 14 | poste | 14 | 100% | 400 | Acuerdo | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2010/FISM/0019 | Urbanización | Construcción | Construcción de Guarniciones y Banquetas en corredor Monte Alto | Col. Miraflores | 671494.67 | 669168.91 | 2325.76 | m2 | 266.3 | m2 | 301.37 | 100% | 750 | Contrato FCL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Ing. Francisco Camacho Lopez | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2010/FISM/0020 | Mejoramiento de la Vivienda | Rehabilitación | Mejoramiento a la vivienda (Apoyo con cemento) | Varias Comunidades | 526613 | 520146 | 6467 | ton | 255.6 | ton | 255.6 | 100% | 255 familias | Por Contrato el suministro de materiales | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2010/FISM/0021 | Electrificacion | construcción | Construcción de Electrificación en Organillos | Canoitas, las (Presa Iturbide) | 100000 | 100000 | 0 | poste servicio | 26 73 |  |  | 0% | 300 | Acuerdo |  | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2010/FISM/0022 | Fortalecimiento municipal | Desarrollo institucional | Desarrollo Institucional | Todo el Municipio | 82452.26 | 82452.26 | 0 | pza | 16 | pza | 16 | 100% |  | Convenio con SEDESOL | N/A |  | Si
| 040/2010/FISM/0023 | Urbanización | Construcción | Construcción de muro de contención en Canalejas | Col. Aurora | 56804.98 | 56804.98 | 0 | m2 | 108 |  |  | 0% | 750 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2010/FISM/0024 | Urbanización | Rehabilitación | Suministro de mezcla asfaltica para bacheo sobre carretera principal Tlazala - Toluca | Varias Comunidades | 32616.88 | 32616.88 | 0 | m2 | 308 | m2 | 308 | 100% | 5500 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
4122613
[6 empty] | 4122613 | 0

## PAGIM 2010
PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2010
CUENTA CONTABLE | NO. DE OBRA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | MOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD | PRESUPUESTO | COSTO REAL | REMANENTE | METAS FISICAS (PRESUPUESTO) |  | METAS FISICAS (REALES) |  | AVANCE FISICO | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | COCICOVI | SUPERVISOR | ACTA DE ENTREGA -RECEPCION | ACTA DE CABILDO | LEGAJOS | FOLIO | OBSERVACIONES
[9 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
| PAGIM/001/2010 | Urbanización | Construcción | Rehabilitación y Construcción de reencarpetado del camino principal | Cañada de Onofres | 2321425.57 | 2291235.06 | 30190.51 | m2 | 9180 | m2 | 9012.65 | 100% | 530 | Contrato FCL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Ing. Francisco Camacho Lopez | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | SI
| PAGIM/002/2010 | Infraestructura Basica de Educación | Construcción | Construcción de 2 aulas y modulo de escaleras en Escuela Secundaria Justo Sierra | Col. Miraflores | 740265.09 | 735260.54 | 5004.55 | m2 | 136 | m2 | 136 | 100% | 80 alumnos | Contrato CAMHARO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Ing. Arturo Camacho Rojas | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | SI
| PAGIM/003/2010 | Infraestructura Basica de Educación | Construcción | Construcción de 2 aulas en Esc. Primaria Tierra y Libertad | Col. Ejido Miraflores | 756029.85 | 754090.59 | 1939.26 | m2 | 126 | m2 | 126 | 100% | 80 alumnos | Contrato CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE LA LLANURA S.A DE C.V. Lic. Rosalia Lopez Perez | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | SI
| PAGIM/004/2010 | Infraestructura Basica de Educación | Construcción | Construcción de 1 Aula en Esc. Benito Juárez | Cañada de Onofres | 341316.64 | 340141.17 | 1175.47 | m2 | 79 | m2 | 79 | 100% | 40 alumnos | Contrato CAMHARO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Ing. Arturo Camacho Rojas | No | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | SI
| PAGIM/005/2010 | Urbanización | Construcción | Construcción de Pavimento Hidráulico (frente a la casa del delegado) | Col. Ejido Palma | 145923.32 | 145869.6 | 53.72 | m2 | 482.94 | M2 | 607.94 | 100% | 400 | Administración | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | SI
| PAGIM/006/2010 | Urbanización | Construcción | Construcción de Pavimento Hidráulico, los Duraznos | Col. Ejido Miraflores | 569328 | 569328 | 0 | M2 | 1945.49 | M2 | 1945.49 | 100% | 600 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | SI
| PAGIM/007/2010 | Urbanización | Construcción | Construcción de Pavimento Hidráulico, continuación de calle Vía Láctea | Col. Ejido Miraflores | 321875 | 321672.29 | 202.71 | m2 | 1060 | M2 | 1365 | 100% | 600 | Administración | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | SI
| PAGIM/008/2010 | Infraestructura Basica de Educación | Construcción | Construcción de 2 aulas en Esc. Primaria Vicente Suarez | Ejido los Jarros | 756029.85 | 755227.26 | 802.59 | m2 | 147.72 | m2 | 147.22 | 100% | 80 alumnos | Contrato ANAHOY EMPRESARIAL S DE RL DE C.V. C.P. Joseé Othón Marquez Estrada | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | SI
| PAGIM/009/2010 | Infraestructura Basica de Educación | Construcción | Construcción de dos Aulas en CBT | Col. Miraflores | 693853 | 689774.78 | 4078.22 | m2 | 147.72 | m2 | 147.72 | 100% | 80 alumnos | Contrato FCL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Ing. Francisco Camacho Lopez | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | SI
| PAGIM/010/2010 | Infraestructura Hidraulica | Rehabilitación | Rehabilitacion del Sistema de Agua Potable, Todo el Municipio | Todo el Municipio
| PAGIM/010-1/2010 | Infraestructura Hidraulica | Construcción | Construcción de Tanque de 160 m3 | Cañada de Onofres | 812695.88 | 812324.48 | 371.4 | m3 | 160 | m3 | 160 | 100% | 650 | Contrato ANAHOY EMPRESARIAL S DE RL DE C.V. C.P. Joseé Othón Marquez Estrada | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | SI
| PAGIM/010-2/2010 | Infraestructura Hidraulica | Construcción | Construcción de Tanque de almacenamiento de 90 m3 | Ejido los Jarros | 530843.45 | 530578.79 | 264.66 | m3 | 90 | m3 | 90 | 100% |  | Contrato ANAHOY EMPRESARIAL S DE RL DE C.V. C.P. Joseé Othón Marquez Estrada | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | SI
| PAGIM/010-3/2010 | Infraestructura Hidraulica | Construcción | Construcción de Tanque de almacenamiento de 90 m3 en la Comunidad de los Gallos | Cañada de Onofres | 488851.55 | 488691.12 | 160.43 | m3 | 90 | m3 | 90 | 100% | 650 | Contrato ANAHOY EMPRESARIAL S DE RL DE C.V. C.P. Joseé Othón Marquez Estrada | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | SI
| PAGIM/010-4/2010 | Infraestructura Hidraulica | Rehabilitación | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | Colonias: Aurora, Laureles, Miraflores, Palma, Ejido Palma, Ejido Miraflores, Ejido los Jarros, Cañada de Onofres, Ranchería las Palomas | 156276.27 | 156276.27 | 0 | ml | 2323 | ml | 2323 | 100% |  | Administración | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | SI
| PAGIM/011/2010 | Infraestructura Basica de Educación | Construcción | Construccion de 2 Aulas en Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla | Col. Miraflores | 642631.91 | 631990 | 10641.91 | m2 | 124.72 | m2 | 124.72 | 100% | 80 alumnos | Contrato ANAHOY EMPRESARIAL S DE RL DE C.V. C.P. Joseé Othón Marquez Estrada | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | SI
| PAGIM/012/2010 |  |  | Revestimiento de Camino a Bata con material de banco | Cañada de Onofres | 344115.36 | 343399.44 | 715.92 | m2 | 2660 | m2 | 2660 | 100% |  | Contrato FCL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Ing. Francisco Camacho Lopez | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | SI
| PAGIM/013/2010 |  |  | Revestimiento de Camino con material de banco del Vivero a Duraznos | Col. Laureles y Ejido Miraflores | 321875 | 320191.32 | 1683.68 | m2 | 2500 | m2 | 2500 | 100% | 980 | Contrato FCL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Ing. Francisco Camacho Lopez | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | SI
| PAGIM/014/2010 | Urbanización | Construcción | Complemento de Pavimento Hidráulico de continuación de Calle Vía Láctea | Col. Ejido Miraflores | 57285.03 | 57285.03 | 0 | m2 | 208.01 | m2 | 208.01 | 100% | 600 | Administración | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | SI
[5 empty] | TOTAL | 10000620.77 | 9943335.74
9943335.74

## GIS 2010
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS) 2010
CUENTA CONTABLE | NO. DE OBRA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | MOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD | PRESUPUESTO | COSTO REAL | REMANENTE | METAS FISICAS (PRESUPUESTO) |  | METAS FISICAS (REALES) |  | AVANCE FISICO | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | COCICOVI | SUPERVISOR | ACTA DE ENTREGA -RECEPCION | ACTA DE CABILDO | LEGAJOS | FOLIO | OBSERVACIONES
[9 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
| GIS/001/2010 | Desarrollo Urbano | Infraestructura Gubernamental | Ampliación y Remodelación del Palacio Municipal (Primera Etapa) (Obra Nueva) | Col. Laureles | 10000000 | 10000000 | 0 | m2 | 1531.52 | m2 | 1531.52 | 100% | 10308 | Contrato YAPAR S.A DE C.V. Lic. Gregorio Rojas Cruz | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
[5 empty] | TOTAL | 10000000

## CONACULTA 2010
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS) 2010
CUENTA CONTABLE | NO. DE OBRA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | MOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD | PRESUPUESTO | COSTO REAL | REMANENTE | METAS FISICAS (PRESUPUESTO) |  | METAS FISICAS (REALES) |  | AVANCE FISICO | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | COCICOVI | SUPERVISOR | ACTA DE ENTREGA -RECEPCION | ACTA DE CABILDO | LEGAJOS | FOLIO | OBSERVACIONES
[9 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
| 001/CONACULTA/2010 |  |  | Construcción de la Casa de Cultura “Isidro Fabela” | Col. Aurora | 580000 | 577278.86 | 2721.14 | m2 | 168.1 | m2 | 168.1 | 100% |  | Contrato Constructores de Desarrollo Topografico de Ingenieria Civil S. A de C. V Ing. Ángel Manuel Sánchez Medina | N/A | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | SI
[5 empty] | TOTAL | 580000

## FISM 2011
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2011
CUENTA CONTABLE | NO. DE OBRA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | NOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD | PRESUPUESTO | COSTO REAL | REMANENTE | METAS FISICAS (PRESUPUESTO) |  | METAS FISICAS (REALES) |  | AVANCE FISICO | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | COCICOVI | SUPERVISOR | ACTA DE ENTREGA -RECEPCION | ACTA DE CABILDO | LEGAJOS | FOLIO | OBSERVACIONES
[9 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
| 040/2011/FISM/0001 | Urbanización | Construcción | Segunda Etapa de Construcción de Guarniciones y Banquetas en Corredor Monte Alto | Col. Miraflores | 1164000 | 1163675.89 | 324.11 | m2 | 595.74 |  |  | 100% | 750 | Contrato FCL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Ing. Francisco Camacho Lopez | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2011/FISM/0002 | Infraestructura Básica en Educación | Rehabilitación | Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas Primarias | Colonia Miraflores, Ejido Miraflores, Ejido los Jarros, Cañada de Onofres, Ranchería las Palomas (los Tachos) | 200000 | 199287.17 | 712.83 | ton | 50 |  |  | 100% | 1600 alumnos | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2011/FISM/0003 | Infraestructura Básica en Educación | Rehabilitación | Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas Secundarias | Col. Aurora, Miraflores, Cañada de Onofres | 200000 | 213798.25 | -13798.25 | ton | 50 |  |  | 100% | 900 alumnos | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2011/FISM/0004 | Urbanización | Rehabilitación | Rehabilitación y Mantenimiento de Alumbrado Publico | Ampliación Ejido Palma (Chinguiriteras), Palma, Ejido Miraflores, Miraflores, Aurora, Laureles, Cañada de Onofres, Cashte, Ejido los Jarros, Ranchería las Palomas(los Tachos) | 189989.04 | 189989.04 | 0 | pza | 100 |  |  | 100% | 800 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2011/FISM/0005 | Infraestructura Básica en Educación | Rehabilitación | Rehabilitacion y Mantenimiento de Jardín de Niños | Col. Miraflores, Ejido Miraflores, Cashte, Ejido los Jarros, Cañada de Onofres | 200000 | 211818.11 | -11818.11 | ton | 50 |  |  | 100% | 800 alumnos | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2011/FISM/0006 | Urbanización | Rehabilitación | Rehabilitación de Pavimento Hidráulico a un Costado del Panteón Nuevo | Col. Aurora | 331740 | 331740 | 0 | m2 | 1063.6 |  |  | 100% | 2500 | Administración | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| 040/2011/FISM/0007 | Urbanización | Construcción | Construcción de Pavimento en Calle Nardos | Col. Miraflores | 332322 | 332231 | 91 | m2 | 1131 |  |  | 100% | 2500 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2011/FISM/0009 |  |  | Mantenimiento y Suministro de Combustible para el Parque Vehicular de Obras Publicas | Todo el Municipio | 261889.26 | 261889.26 | 0 |  |  |  |  | 100% |  | Administración | no | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| 040/2011/FISM/0010 | Urbanización | Construcción | Construccion de Pavimento Hidraulico en Camino Principal | Ejido los Jarros | 299266 | 299120 | 146 | m2 | 1258 | m2 | 1258 | 100% | 2500 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2011/FISM/0011 | Urbanización | Construcción | Construccion de Pavimento Hidraulico en Av. del Trabajo | Col. Aurora | 300000 | 299216.62 | 783.38 | m2 | 1200 | m2 | 1200 | 100% | 2500 | Administración | si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2011/FISM/0012 | Mejoramiento de Vivienda | Construcción | Ampliación de Vivienda Rural ( Recamara - Recamara) | Varias Comunidades | 621392.7 | 621390 | 2.7 | vivienda | 30 | vivienda | 30 | 100% | 240 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2011/FISM/0013 | Mejoramiento de Vivienda | Construcción | Mejoramiento de Vivienda Rural (Losas) | Varias Comunidades | 275929.02 | 275686.6 | 242.42 | losa | 38 | losa | 38 | 100% | 304 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| 040/2011/FISM/0014 |  |  | Gastos Indirectos | Todo el Municipio | 59832.85 | 59832.85 | 0 |  |  |  |  | 100% |  | Administración | N/A |  | N/A
| 040/2011/FISM/0015 |  |  | Adquisición de Mobiliario para diferentes areas del Palacio Municipal | Col. Laureles | 92463.22 | 92463.22 | 0 |  |  |  |  | 100% |  | Administración | N/A |  | N/A
| 040/2011/FISM/0016 | Urbanización | Construcción | Construcción de Pavimento Hidráulico en Continuación a calle San José | Col. Ejido Palma | 71022.99 | 71022.99 | 0 | m2 | 231.97 | m2 | 231.97 | 100% | 500 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si |  |  |  |  | 66022.99
[5 empty] | total | 4599847.08 | 4623161 | -23313.92
[6 empty] | 4623161 | 23313.92
4623161
0

## PAGIM 2011
PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM) 2011
CUENTA CONTABLE | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | NO. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD | PRESUPUESTO | INVERSION EJERCIDA | REMANENTE | METAS FISICAS (PRESUPUESTO) |  | METAS FISICAS (REALES) |  | AVANCE FISICO | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | COCICOVI | SUPERVISOR | ACTA DE ENTREGA -RECEPCION | ACTA DE CABILDO | LEGAJOS | FOLIO | OBSERVACIONES
[9 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
| Urbanización | Construcción | PAGIM/001/2011 | Rehabilitación del Primer Cuadro de la Cabecera Municipal | Col. Aurora | 1300000 | 1297909.16 | 2090.84 | m2 | 1936.62 | m2 | 1936.62 | 100% | 10308 | Contrato FCL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Ing. Francisco Camacho Lopez | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| Infraestructura Basica de Educación | Construcción | PAGIM/002/2011 | Construcción de 2 Aulas en Escuela Secundaria Justo Sierra | Col. Miraflores | 812000 | 810649.86 | 1350.14 | aula | 2 | aula | 2 | 100% | 650 | Contrato CAMHARO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Ing. Arturo Camacho Rojas | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| Modernización Comercial | Construcción | PAGIM/003/2011 | Habilitación del Mercado Municipal | Col. Aurora | 1000000 | 997095.08 | 2904.92 | m2 | 1250 | m2 | 1250 | 100% | 10308 | Contrato ANAHOY EMPRESARIAL S DE RL DE C.V. C.P. José Othón Marquez Estrada | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| Infraestructura Basica de Educación | Construcción | PAGIM/004/2011 | Construcción de Gradas en la Escuela ESTIC. No. 73, Lic. Juan Fernández Albarran | Col. Aurora | 300000 | 300000 | 0 | modulo | 1 | modulo | 1 | 100% | 300 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| Infraestructura Basica de Educación | Construcción | PAGIM/005/2011 | Construcción de 1 Aula en Jardín de Niños Cesar Coll | Col. Miraflores | 411000 | 410655.01 | 344.99 | M2 | 75.1 | M2 | 79 | 100% | 850 | Contrato CAMHARO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Ing. Arturo Camacho Rojas | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| Infraestructura Hidraulica | Construcción | PAGIM/006/2011 | Infraestructura Hidráulica |  |  |  | 0
| Infraestructura Hidraulica | Rehabilitación | PAGIM/006-1/2011 | Elaboración de Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable de la localidad de Endeguido | Endeguido | 139525.7 | 139525.7 | 0 | proyecto | 1 | proyecto | 1 | 100% | 380 | Gabino Vilchis Hernández (Gestión Ambiental, Construcción e Ingeniería) | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| Infraestructura Hidraulica | Construcción | PAGIM/006-2/2011 | Introducción de Red de Conducción de Agua Potable del Manantial de Gorondani al tanque de almacenamiento, y lineas de distribución a los puntos de consumo de la localidad de Endeguido (1era. Etapa) | Endeguido | 736490.69 | 731627.74 | 4862.95 | m2 | 1318 | m2 | 1318 | 100% | 380 | Gabino Vilchis Hernández (Gestión Ambiental, Construcción e Ingeniería) | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| Infraestructura Hidraulica | Construcción | PAGIM/006-3/2011 | Reubicación de Líneas de Agua Potable en Diferentes Comunidades | Cañada de Onofres, Ejido Jarros, Col. Miraflores, Loma del Rio Tepozanes, Duraznos, Iglesia Vieja, Agua Azul, Endeguido | 846611.6 | 853584.2 | -6972.6 | km | 5 | km | 5 | 100% | 6000 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| Infraestructura Hidraulica | Construcción | PAGIM/006-4/2011 | Construcción de Tanque de almacenamiento de Agua Potable en la localidad de Endeguido | Endeguido | 500000 | 497890.35 | 2109.65 | m3 | 90 | m3 | 90 | 100% |  | Contrato ANAHOY EMPRESARIAL S DE RL DE C.V. C.P. Joseé Othón Marquez Estrada | Si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
| Infraestructura Hidraulica |  | PAGIM/007/2011 | Ampliación de Electrificación en diferentes Colonias | Col. Miraflores, Ejido Miraflores, Palma, Laureles, Aurora |  |  | 0
| Electrificación y Alumbrado Publico | Infraestructura y Equipamiento | PAGIM/007-1/2011 | Ampliación de Energía Eléctrica en Av. de las Flores | Col. Miraflores | 114000 | 114000 | 0 | poste | 12 | poste | 12 | 100% | 110 | Convenio | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| Electrificación y Alumbrado Publico | Infraestructura y Equipamiento | PAGIM/007-2/2011 | Ampliación de Energía Eléctrica en Calle Duraznos, San Martín y Rosal | Col. Ejido Miraflores | 342000 | 342000 | 0 | poste | 36 | poste | 36 | 100% | 185 | Convenio | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| Electrificación y Alumbrado Publico | Infraestructura y Equipamiento | PAGIM/007-3/2011 | Ampliación de Energía Eléctrica en Calle Rosa | Col. Palma | 38000 | 38000 | 0 | poste | 4 | poste | 4 | 100% | 50 | Convenio | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| Electrificación y Alumbrado Publico | Infraestructura y Equipamiento | PAGIM/007-4/2011 | Ampliación de Energía Eléctrica en Calle Madroño | Col. Palma | 123500 | 123500 | 0 | poste | 13 | poste | 13 | 100% | 100 | Convenio | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| Electrificación y Alumbrado Publico | Infraestructura y Equipamiento | PAGIM/007-5/2011 | Ampliación de Energía Eléctrica en Calle Esperanza | Col. Palma | 161500 | 161500 | 0 | poste | 17 | poste | 17 | 100% | 40 | Convenio | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| Electrificación y Alumbrado Publico | Infraestructura y Equipamiento | PAGIM/007-6/2011 | Ampliación de Energía Eléctrica en Calle Nayarit | Col. Laureles | 142500 | 142500 | 0 | poste | 15 | poste | 15 | 100% | 75 | Convenio | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| Electrificación y Alumbrado Publico | Infraestructura y Equipamiento | PAGIM/007-7/2011 | Ampliación de Energía Eléctrica en Calle Correcaminos | Col. Aurora | 66500 | 66500 | 0 | poste | 7 | poste | 7 | 100% | 90 | Convenio | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| Electrificación y Alumbrado Publico | Infraestructura y Equipamiento | PAGIM/007-8/2011 | Ampliación de Energía Eléctrica en Calle Nogal | Col. Palma | 28500 | 28500 | 0 | poste | 3 | poste | 3 | 100% | 40 | Convenio | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| Urbanización | Construcción | PAGIM/008/2011 | Construcción de Pavimento Hidráulico sobre calle Nardos | Col. Miraflores | 649511.95 | 649468.95 | 43 | m2 | 2441.66 | m2 | 2472 | 100% | 300 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| Urbanización | Construcción | PAGIM/009/2011 | Construcción de Pavimento Hidráulico en Continuación de Calle San Francisco | Col. Ejido Palma | 490000 | 489999.5 | 0.5 | m2 | 2140.54 | m2 | 2310 | 100% | 300 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
|  |  | PAGIM/010/2011 | Revestimiento de Camino a Bata con Material de Banco | Cañada de Onofres | 200000 | 199939.93 | 60.07 | m2 | 4134.79 | m2 | 4134.79 | 100% | 980 | Administración | Si | Arq. Diego Alberto reyes Torres | Si
|  |  | PAGIM/011/2011 | Adquisición de Terreno y Construcción de la Primera etapa de Unidad Deportiva | Col. Ejido Palma | 1010500 | 1010019.56 | 480.44 | m3 | 18900 | m3 | 18900 | 100% | 10308 | Contrato CAMHARO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Ing. Arturo Camacho Rojas | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
|  |  | PAGIM/012/2011 | Terminación de Panteón Municipal | Col. Aurora | 500000 | 499998.2 | 1.8 | m2 | 637.48 | m2 | 637.48 | 100% | 10308 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| Urbanización | Construcción | PAGIM/013/2011 | Construcción de Guarniciones, Banquetas y Alumbrado Público, de la Calle Revolución Zapata | Col. Aurora | 801000 | 793457.31 | 7542.69 | m2 | 605.43 | m2 | 605.32 | 100% | 10308 | Contrato FCL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. Ing. Francisco Camacho Lopez | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| Urbanización | Construcción | PAGIM/014/2011 | Continuación de Pavimentación con Concreto Hidraulico en Calle Prinicipal | Ejido los Jarros | 200000 | 200000 | 0 | m2 | 773 | m2 | 780 | 100% | 800 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| Urbanización | Construcción | PAGIM/015/2011 | Continuación para la Rehabilitación con material de banco del Camino de Duraznos al Vivero | Col. Ejido Miraflores | 200000 | 195589.46 | 4410.54 | m2 | 1617 | m2 | 1617 | 100% | 600 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
| Urbanización | Construcción | PAGIM/016/2011 | Suministro de Material para la Construcción de Pavimento Hidraulico en Calle 16 de Septiembre | Col. Laureles | 19229.93 | 19229.93 | 0 | m2 | 119.86 | m2 | 119.86 | 100% | 300 | Administración | Si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | Si
[5 empty] | TOTAL |  | 11113139.94

## GIS 2011
GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011
CUENTA CONTABLE | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | NO. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD | PRESUPUESTO | INVERSION EJERCIDA | REMANENTE | METAS FISICAS (PRESUPUESTO) |  | METAS FISICAS (REALES) |  | AVANCE FISICO | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | COCICOVI | SUPERVISOR | ACTA DE ENTREGA -RECEPCION | ACTA DE CABILDO | LEGAJOS | FOLIO | OBSERVACIONES
[9 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
| 001/FOPAEDM/2011 | Urbanización | Construcción | Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Manzanas | Col. Aurora | 150000 | 150000 | 0 | m2 | 672 | m2 | 672 | 100% | 200 | Administración |  | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
[5 empty] | TOTAL |  | 150000

## Empleo Tem
EMPLEO TEMPORAL 2011
CUENTA CONTABLE | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | NO. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD | PRESUPUESTO | INVERSION EJERCIDA | REMANENTE | METAS FISICAS (PRESUPUESTO) |  | METAS FISICAS (REALES) |  | AVANCE FISICO | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | COCICOVI | SUPERVISOR | ACTA DE ENTREGA -RECEPCION | ACTA DE CABILDO | LEGAJOS | FOLIO | OBSERVACIONES
[9 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
| 1PET15081895 | Urbanización | Construcción | Construcción de Drenaje en Calle Manzanitas | Col. Aurora | 253982 | 253982 | [5 empty] | 100% | 200 | Administración |  |  | si
| 1PET15081912 | Urbanización | Construcción | Pavimentación en Calle Manzanitas | Col. Aurora | 246018 | 246018 | 0 | m2 | 672 | m2 | 672 | 100% | 200 | Administración |  | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | Si
[5 empty] | TOTAL |  | 500000

## FEFOM 2012
FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) 2012
CUENTA CONTABLE | NO. DE OBRA | SUBPROGRAMA | NO. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD | PRESUPUESTO | INVERSION EJERCIDA | REMANENTE | METAS FISICAS (PRESUPUESTO) |  | METAS FISICAS (REALES) |  | AVANCE FISICO | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | COCICOVI | SUPERVISOR | ACTA DE ENTREGA -RECEPCION | ACTA DE CABILDO | LEGAJOS | FOLIO | OBSERVACIONES
[9 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
| FEFOM/001/2012 | Cultura Fisica y Deporte | Infraestructura y equipamiento para la cultura fisica y el deporte | Construcción de Segunda Etapa de Unidad Deportiva | Col. Ejido Palma | 3656069.19 | 3649538.69 |  | canchas | 4 |  |  |  | 10308 habitantes | Contrato (licitación publica) CAMHARO Construcciones S. A. de C. V. | si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | [5 empty] | 6530.5
| FEFOM/002/2012 | Infraestructura Básica en Educación | Construcción | Adquisición de predio para la construcción de sala de lectura | Col. Ejido Palma | 2275000 | 2274912.53 |  | m2 | 125.21 |  |  |  | 10308 habitantes | Administración | si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | [5 empty] | 87.47
| FEFOM/003/2012 | Urbanización | Construcción | Construcción de Guarniciones y Banquetas en Corredor Monte Alto, Tercera Etapa | Col. Aurora | 2340501.64 | 2340150.41 |  | m2 | 930 |  |  |  | 6800 habitantes | Contrato FCL Construcciones S. A de C. V. | si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | [5 empty] | 351.23
| FEFOM/004/2012 | Urbanización | Construcción | Construcción de drenaje y losas de concreto en corredor Monte Alto | Col. Miraflores | 1756266.45 | 1754060.53 |  | ml | 900 |  |  |  | 2500 habitantes | Contrato FCL Construcciones S. A de C. V. | si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | [5 empty] | 2205.92
| FEFOM/005/2012 | Modernizacion Comercial | Construcción | Trabajos complementarios para el Mercado Municipal | Col. Aurora | 797278.01 | 797278.01 |  | m2 | 1261.3 |  |  |  | 7000 habitantes | Contrato ANAHOY Empresarial S. A. de C. V. | si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | si
| FEFOM/006/2012 | Electrificación y Alumbrado Publico | Infraestructura y Equipamiento | Introducción de línea trifásica y transformador al mercado municipal, (línea eléctrica de distribución aérea, ampl. mercado municipal) | Col. Aurora | 384366.86 | 384366.86 |  | poste transformador (75 KVA) | 4 1 |  |  |  | 7000 habitantes | Contrato Felipe Martínez
| FEFOM/007/2012 | Urbanización | Construcción | Construcción de Pavimento Hidráulico en Camino Real | Col. Laureles | 623960.06 | 623949.64 |  | m2 | 2560 |  |  |  | 2500 habitantes | Administración | si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro | si |  |  |  |  | 10.42
| FEFOM/008/2013 | Infraestructura Hidraulica | Construcción | Suministro de material para acondicionamiento de la toma de agua potable y su distribución al igual que para la rampa de carga del Mercado Municipal | Col. Aurora | 27540.67 | 27540.67 |  | ml | 61 |  |  |  | 7000 habitantes | Administración |  | Arq. Diego Alberto Reyes Torres | [5 empty] | 27540.67 | 27540.67
[6 empty] | TOTAL | 11851797.34
[6 empty] | RECURSO ASIGNADO | 11851797.34
[6 empty] | REMANENTE | 0
OBRA POR APROBAR
| NO. DE OBRA | SUBPROGRAMA | NO. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD | PRESUPUESTO | INVERSION EJERCIDA
| FEFOM/009/2012 | Cultura Fisica y Deporte | Infraestructura y equipamiento para la cultura fisica y el deporte | Adquisición de materiales y malla ciclonica, para acceso en Unidad Deportiva la Mora | Col. Ejido Palma | 9185.54

## FISM 2012
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012
CUENTA CONTABLE | NO. DE OBRA | SUBPROGRAMA | NO. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD | PRESUPUESTO | INVERSION EJERCIDA | REMANENTE | METAS FISICAS (PRESUPUESTO) |  | METAS FISICAS (REALES) |  | AVANCE FISICO | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | COCICOVI | SUPERVISOR | ACTA DE ENTREGA -RECEPCION | ACTA DE CABILDO | LEGAJOS | FOLIO | OBSERVACIONES
[9 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
| 040/2012/FISM/0001 | Infraestructura Hidraulica | Construcción | Introducción de red de conducción de agua potable del Manantial de Gorondani al Tanque de Almacenamiento y líneas de distribución a los puntos de consumo de la localidad de Endeguido (Segunda Etapa) | Endeguido | 1565574.93 | 1561322.71 |  | ml | 4062.7 |  |  |  | 380 | Contrato | si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres
| 040/2012/FISM/0002 | Urbanizacion | Contruccion | Construcción de Pavimento Hidraulico en calle del Rincon | Cañada de Onofres | 100000 | 100000 |  | m2 | 292.07 |  |  |  | 2500 | Administración | si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro
| 040/2012/FISM/0003 | Electrificación y Alumbrado Publico | Infraestructura y Equipamiento | Adquisición de Equipo y Certificaciones | Col. Laureles | 43485.79 | 43485.79 |  | poste (San Jose) poste (Cerezo) | 9 4 |  |  |  | 200 | Convenio | si | Arq. Omar Anselmo Colin Navarro
| 040/2012/FISM/0004 |  |  | Mantenimiento y Suministro de Combustible para el Parque Vehicular de Obras Publicas | Todo el Municipio | 49839.68 | 49839.68
| 040/2012/FISM/0005 |  |  | Ampliación de Electrificación para la Calle San José | Col. Ejido Palma | 419641.22 | 419000
[6 empty] | TOTAL | 2173648.18
[6 empty] | RECURSO AUTORIZADO | 2174289.4
[6 empty] | REMANENTE | 641.22

## FOPAEDAPIE 2012
Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPAEDAPIE) 2012
CUENTA CONTABLE | NO. DE OBRA | SUBPROGRAMA | NO. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD | PRESUPUESTO | INVERSION EJERCIDA | REMANENTE | METAS FISICAS (PRESUPUESTO) |  | METAS FISICAS (REALES) |  | AVANCE FISICO | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | COCICOVI | SUPERVISOR | ACTA DE ENTREGA -RECEPCION | ACTA DE CABILDO | LEGAJOS | FOLIO | OBSERVACIONES
[9 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
| GIS/001/2012 | Cultura Fisica y Deporte | Infraestructura y equipamiento para la cultura fisica y el deporte | Trabajos complementarios para la unidad deportiva | Col. Ejido Palma | 300000 | 300000 |  | m3 | 247.94 |  |  |  | 10308 | Adminitracion | si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres
[6 empty] | TOTAL | 300000
[6 empty] | RECURSO AUTORIZADO | 300000
[6 empty] | REMANENTE | 0

## GIS 2012
GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS) 2012
CUENTA CONTABLE | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | NO. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD | PRESUPUESTO | INVERSION EJERCIDA | REMANENTE | METAS FISICAS (PRESUPUESTO) |  | METAS FISICAS (REALES) |  | AVANCE FISICO | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | COCICOVI | SUPERVISOR | ACTA DE ENTREGA -RECEPCION | ACTA DE CABILDO | LEGAJOS | FOLIO | OBSERVACIONES
[9 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
| GIS/001/2010 | Desarrollo Urbano | Infraestructura Gubernamental | Ampliación y Remodelación del Palacio Municipal (Segunda Etapa) (Obra en Proceso) | Col. Laureles | 6000000 | 5888654.13 |  | M2 | 538.6 |  |  |  | 10308 | Contrato | si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres
[6 empty] | TOTAL | 5888654.13
[6 empty] | RECURSO AUTORIZADO | 6000000
[6 empty] | REMANENTE | 111345.87

## RP 2012
RECURSOS PROPIOS 2012
CUENTA CONTABLE | NO. DE OBRA | SUBPROGRAMA | NO. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | COMUNIDAD | PRESUPUESTO | INVERSION EJERCIDA | REMANENTE | METAS FISICAS (PRESUPUESTO) |  | METAS FISICAS (REALES) |  | AVANCE FISICO | BENEFICIARIOS | MODALIDAD DE EJECUCION | COCICOVI | SUPERVISOR | ACTA DE ENTREGA -RECEPCION | ACTA DE CABILDO | LEGAJOS | FOLIO | OBSERVACIONES
[9 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD
| RP/001/2012 | Cultura Fisica y Deporte | Infraestructura y equipamiento para la cultura fisica y el deporte | Construcción de Muros de Contención con piedra en Unidad Deportiva “La Mora” | Col. Ejido Palma | 200000 | 199602.83 |  | m3 | 247.94 |  |  |  | 10308 | Adminitracion | si | Arq. Diego Alberto Reyes Torres
[6 empty] | TOTAL | 199602.83
[6 empty] | RECURSO AUTORIZADO | 200000
[6 empty] | REMANENTE | 397.17