PREPARATORIA OFICIAL No. 93

PROYECTO: PROTECCIÓN CIVIL

TURNO MATUTINO

AGOSTO DE 2016

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6.17 y 6.18 del Código Administrativo del Estado de México, y 43 del Reglamento de Protección Civil, la escuela “Preparatoria Oficial Núm. 93”, al ser una institución pública debe  procurar la seguridad de las personas y sus bienes a través de acciones de prevención, auxilio y recuperación en caso de riesgo o desastre, para lo cual se debe crear una Unidad Interna de Protección Civil, se plantea dotar a dicha unidad, con el carácter de instancia primigenia de actuación, ante la ocurrencia de un agente perturbador, confiriéndole además, la responsabilidad de informar a la autoridad especializada, para la ejecución de las acciones conducentes.

La Unidad Interna deberá elaborar el programa de protección civil que fomenten la educación de la prevención y los conocimientos básicos que permitan el aprendizaje de medidas de autoprotección y de auxilio. En el presente proyecto se establecen las diferentes acciones a realizar para alcanzar y dar cumplimiento a los objetivos descritos.

OBJETIVO GENERAL

Regular las acciones de protección civil, teniendo como finalidad la prevención, auxilio y recuperación de la población escolar y los bienes de la institución en caso de riesgo o desastre.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Actualización del Programa Interno de Protección Civil.

- Elaborar el programa de capacitación y operarlo.

- Difusión del Programa Interno de Protección Civil.

- Practicar simulacros de protección civil, por lo menos dos veces al año.

- Colocar la señalización que se requiera en materia de protección civil.

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN

| PROYECTO: | PROTECCIÓN CIVIL |  |  |  |  | SEMESTRE: | PRIMERO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA Y COMPETENCIA A DESARRROLAR | TEMÁTICA | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (META) | RECURSOS Y APOYOS | PERIODO DE EJECUCIÓN | PRODUCTO / EVIDENCIA | PROGRAMA TRANSVERSAL | TRANSVERSALIDAD MATERIAS |
| CATEGORIA I -Se autodetermina y cuida de sí COMPETENCIA 3. Elige y practica estilos de vida saludables. | Programa Interno de Protección Civil | Actualización del documento | Profesoras asignadas (2) | Septiembre Octubre | Documento terminado | Seguridad e Higiene | Salud Integral del Adolescente II |
|  | Programa Interno de Protección Civil | Divulgación del programa interno de Protección Civil (Rutas de evacuación) | Docentes y orientadores. | Septiembre Octubre | Fotos y firmas de los docentes y jefes de grupo. | Seguridad e Higiene | Salud Integral del Adolescente II |
|  | Simulacro | Simulacro de evacuación sísmica, guía para evaluación del simulacro. | Alarma, Directivos, Docentes, Orientadores, Alumnos | Septiembre Octubre | Fotos Reporte del simulacro. | Valores Seguridad e Higiene | Salud Integral del Adolescente II |
|  | Programa de Capacitación | Elaboración de oficio para solicitar capacitación (D.G.P.C.) | Profesoras asignadas (2) | Octubre Noviembre | Oficio entregado a (D.G.P.C.) | Seguridad e Higiene | Salud Integral del Adolescente II |

| PROYECTO: | PROTECCIÓN CIVIL |  |  |  |  | SEMESTRE: | PRIMERO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA Y COMPETENCIA A DESARRROLAR | TEMÁTICA | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (META) | RECURSOS Y APOYOS | PERIODO DE EJECUCIÓN | PRODUCTO / EVIDENCIA | PROGRAMA TRANSVERSAL | TRANSVERSALIDAD MATERIAS |
|  | Señalización | Colocar los 2 señalamientos de protección civil de lámina. | Profesoras asignadas (2), personal administrativo y manual, señales. | Octubre Noviembre | Fotos | Valores Seguridad e Higiene | Química II Comunicación y Sociedad. |
| CATEGORIA I -Se autodetermina y cuida de sí COMPETENCIA 3. Elige y practica estilos de vida saludables. | Programa Interno de Protección Civil | Corrección del documento | Profesoras asignadas (2) | Noviembre - Diciembre | Documento corregido y avalado por (D.G.P.C.) | Valores Seguridad e Higiene | Salud Integral del Adolescente II |
|  | Simulacro | Simulacro de evacuación sísmica e incendio. | Docentes, alumnos de segundo grado representando la función de las brigadas. Guía para evaluación del simulacro. | Noviembre - Diciembre | Fotos y reporte del simulacro | Valores Seguridad e Higiene | Salud Integral del Adolescente II Informática y computación. |
|  | Programa de Capacitación | Capacitación de la Unidad Interna | Directivos, profesores, personal administrativo y manual. Capacitadores de D.G.P.C. | Enero | Fotos | Valores Seguridad e Higiene | Salud Integral del Adolescente II Informática y computación. Química II Comunicación y Sociedad. |

| PROYECTO: | PROTECCIÓN CIVIL |  |  |  |  | SEMESTRE: | SEGUNDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA Y COMPETENCIA A DESARRROLAR | TEMATICA | ACTIVIDADES | RECURSOS Y APOYOS | PERIODO DE EJECUCION | PRODUCTO / EVIDENCIA | PROGRAMA TRANSVERSAL | TRANSVERSALIDAD MATERIAS |
| CATEGORIA I -Se autodetermina y cuida de sí COMPETENCIA 3. Elige y practica estilos de vida saludables. | Señalización | Adquirir y colocar señalamientos de protección civil faltantes. | Docentes, alumnos y señales. | Febrero Marzo | Fotos | Valores Seguridad e Higiene | Geografía y Medio Ambiente Proyectos Institucionales III |
|  | Programa de capacitación | Elaboración de programa de capacitación para personal administrativo. | Docentes. Material para la capacitación. | Abril Junio | Documento | Valores Seguridad e Higiene | Geografía y Medio Ambiente Proyectos Institucionales III |
|  | Simulacros | Simulacro de evacuación sísmica o incendio | Alarma, Chalecos, Directivos, Docentes, Orientadores, Alumnos | Abril | Fotos | Valores Seguridad e Higiene | Geografía y Medio Ambiente Proyectos Institucionales III |
|  | Señalización | Evaluar y en su caso reparar la chicharra con que se contaba para anunciar el receso, de ser posible rehabilitarla o comprar una nueva. | Profesoras asignadas (2), directivos y personal manual. | Junio | Fotos | Valores Seguridad e Higiene | Geografía y Medio Ambiente Proyectos Institucionales III |

| PROYECTO: | PROTECCIÓN CIVL |  |  |  |  | SEMESTRE: | SEGUNDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORIA Y COMPETENCIA A DESARRROLAR | TEMATICA | ACTIVIDADES | RECURSOS Y APOYOS | PERIODO DE EJECUCION | PRODUCTO / EVIDENCIA | PROGRAMA TRANSVERSAL | TRANSVERSALIDAD MATERIAS |
| CATEGORIA I -Se autodetermina y cuida de sí COMPETENCIA 3. Elige y practica estilos de vida saludables. | Programa Interno de protección civil | Revisión de instalaciones y detección de nuevos riesgos dentro y fuera de la institución. | Integrantes de la Unidad Interna de Protección civil | Junio | Fotos | Valores Seguridad e higiene. | Proyectos Institucionales III |
|  | Programa Interno de protección civil | Actualización del documento | Profesoras asignadas (2) | Julio | Documento | Valores Seguridad e higiene. | Proyectos Institucionales III |

ELABORÓ

Profra. Luz Alicia Galeana Corrales CATEDRÁTICA

REVISÓ

| Profra. Angélica María Bustos Mejía DIRECTORA ESCOLAR | Mtro. José Alfredo Hernández Baldovinos SUBDIRECTOR ESCOLAR |
| --- | --- |

Vo. Bo.

PROFR. MIGUEL ÁNGEL URIBE YAÑEZ

SUPERVISOR DE LA ZONA ESCOLAR 06